## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Autenticacion y manejo de credenciales | Permitir a los usuarios iniciar sesión utilizando credenciales válidas | para poder tener un control de las personas que entran al aplicativo | Administradores y empleados | El usuario accede al módulo de inicio de sesión e ingresa sus credenciales, es decir, su nombre de usuario y contraseña. | Carlos Jaya | 8 | 2025-06-04 | Alta | No iniciado | El sistema verifica estas credenciales en la base de datos y determina si el usuario es un Administrador o un Empleado. Según su rol, el usuario es redirigido a la interfaz correspondiente. Si las credenciales son incorrectas o el usuario no existe en la base de datos, se mostrarán mensajes de error acompañados de iconos que facilitan la identificación del tipo de error. |  | Inicio de sesión
REQ002 | Gestion de información de clientes | Obtener la información de los clientes registrados, como nombres, apellidos, CI, dirección, teléfono y correo electrónico, además de agregar, eliminar y actualizar clientes | Para permitir la gestion de manera eficiente y segura la información de los clientes | Administradores y empleados | El usuario, una vez autenticado como Administrador o Empleado y con los permisos adecuados, accede al módulo de gestión de clientes. Desde allí, puede registrar nuevos clientes o buscar, actualizar o eliminar información existente. | Elkin Pabon | 10 | 2025-06-18 | Alta | No iniciado | El sistema realiza validaciones para garantizar la precisión y evitar duplicados en la base de datos. Si se detectan errores, como campos obligatorios incompletos o información duplicada, el sistema muestra mensajes de error específicos junto a los campos correspondientes, solicitando correcciones. Si los datos son correctos, el sistema procede a guardar o actualizar la información en la base de datos. Además, el usuario puede buscar o eliminar clientes utilizando su cédula de identidad; si no se encuentra el cliente, el sistema informará al usuario con un mensaje de "Cliente no encontrado". Una vez finalizado el proceso, el sistema confirma al usuario que la operación se completó exitosamente. |  | Gestión de clientes
REQ003 | Venta y facturación | Venta de productos y generación de facturas, además del registro de transacciones | Para facilitar la venta de productos y la generación de facturas, con o sin inclusión de datos de parte del cliente, asegurando la correcta actualización del inventario y registro de transacciones. | Administradores y vendedores | El usuario, ya sea administrador o vendedor, accede al módulo de ventas, selecciona productos mediante su ID e ingresa la cantidad a vender. El sistema genera la factura con el total calculado, permite asociar los datos del cliente si está registrado o registrarlo si es nuevo, y luego guarda e imprime la factura. Tras la venta, el inventario se actualiza y la factura se almacena en la base de datos. | Pamela Chipe | 8 | 2025-07-02 | Alta | No iniciado | El sistema valida que el producto seleccionado exista y que la cantidad ingresada sea válida. También verifica si el cliente está registrado mediante su cédula; si no lo está, permite continuar como consumidor final o registrar un nuevo cliente. Además, garantiza el cálculo correcto del total y la actualización del inventario tras la venta. |  | Venta y facturación de productos
REQ004 | Aplicar descuentos en productos seleccionados | Creación de promociones especiales para productos de la ferretería | Para establecer descuentos porcentuales para promociones en el producto | Administradores | El gerente inicia sesión, accede al módulo de promociones, busca un producto por su ID, ingresa un porcentaje de descuento y aplica la promoción. El sistema confirma la aplicación y registra la promoción con los datos ingresados. | Pamela Chipe | 8 | 2025-07-16 | Alta | No iniciado | Se verifica que el formulario se muestre correctamente, que el producto se busque por ID, que el descuento sea válido, que aparezca el mensaje de confirmación y que la promoción quede registrada y visible en el sistema. |  | Oferta de producto
REQ005 | Filtrar productos | Buscar productos específicos utilizando diferentes criterios de búsqueda, mediante el Nombre del producto | Para filtrar los productos que el usuario quiera visualizar | Administradores y vendedores | El usuario con rol de administrador o vendedor accede al módulo de búsqueda de productos, visualiza una tabla con todos los productos y utiliza un formulario para buscar por nombre, ID o rango de precios. El sistema filtra y muestra los resultados que coinciden. | Elkin Pabon | 6 | 2025-07-30 | Alta | No iniciado | Se verifica que la tabla cargue todos los productos, que los campos de búsqueda estén disponibles, que al ingresar un criterio el sistema realice la búsqueda correctamente y muestre solo los productos que coincidan. |  | Búsqueda de productos
REQ006 | Agregar un Producto | Permitir agregar nuevos productos con sus datos completos. | Para mantener actualizado el inventario con productos recientes. | Administradores | El administrador inicia sesión, accede al módulo de inventario y abre el formulario de registro. Ingresa los datos del producto (nombre, código, precio, cantidad) y guarda. El sistema valida y almacena el producto, mostrándolo en la lista. | Carlos Jaya | 8 | 2025-08-01 | Alta | No iniciado | Se ingresan los datos de un nuevo producto en el formulario y se guarda. Luego, se verifica que el producto aparezca correctamente en el inventario con todos sus campos registrados sin errores. |  | Registro de nuevo producto
REQ007 | Eliminar un Producto | Permitir eliminar productos del sistema. | Para mantener un inventario limpio y actualizado. | Administradores | Tras autenticarse, el administrador accede al listado de productos, selecciona uno y confirma su eliminación. El sistema verifica que no esté asociado a transacciones y lo elimina, actualizando el inventario. | Elkin Pabon | 10 | 2025-08-03 | Alta | No iniciado | Se selecciona un producto existente, se realiza la eliminación y se comprueba que ya no aparece en la lista del inventario. Además, se valida que el sistema muestre un mensaje de confirmación. |  | Eliminación de producto
REQ008 | Modificar datos del producto | Permitir modificar información de productos. | Para corregir errores y actualizar stock, precio o descripción. | Administradores | El administrador selecciona un producto desde la lista y accede a su formulario de edición. Modifica los campos necesarios y guarda los cambios. El sistema actualiza los datos en tiempo real. | Pamela Chipe | 8 | 2025-08-06 | Alta | No iniciado | Se edita un producto, cambiando uno o más campos, y se guarda. A continuación, se revisa que los cambios se reflejen correctamente tanto en la base de datos como en la interfaz del sistema. |  | Edición de producto
REQ009 | Verificar Stock de producto | Consultar en tiempo real el stock disponible. | Para tomar decisiones de compra y venta informadas. | Administradores y vendedores | El usuario accede al módulo de inventario, busca el producto por nombre o ID y visualiza la cantidad disponible. El sistema muestra el stock actualizado con etiquetas de nivel (crítico, bajo, adecuado). | Pamela Chipe | 8 | 2025-08-09 | Alta | No iniciado | Se accede al módulo de inventario, se busca un producto específico y se valida que el sistema muestre el stock correcto. También se prueba con productos inexistentes para verificar los mensajes de error. |  | Consulta de stock
REQ0010 | Dashboard de producto | Mostrar un dashboard interactivo con indicadores. | Para facilitar la toma de decisiones basada en datos. | Administradores | Desde el módulo de reportes, el administrador accede al dashboard que muestra métricas de ventas y productos más vendidos. Puede navegar los datos y exportarlos en PDF si lo desea. | Elkin Pabon | 6 | 2025-08-11 | Alta | No iniciado | Se realizan ventas simuladas y se accede al dashboard para confirmar que las métricas se actualicen en tiempo real. También se verifica la correcta exportación del dashboard en formato PDF. |  | Visualización de métricas
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administradores |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Pamela Chipe
| QUE | Creación de promociones especiales para productos de la ferretería |  | PARA QUE | Para establecer descuentos porcentuales para promociones en el producto |  | COMO | El gerente inicia sesión, accede al módulo de promociones, busca un producto por su ID, ingresa un porcentaje de descuento y aplica la promoción. El sistema confirma la aplicación y registra la promoción con los datos ingresados.
| NOMBRE HISTORIA |  | Oferta de producto
| PRUEBA |  | Se verifica que el formulario se muestre correctamente, que el producto se busque por ID, que el descuento sea válido, que aparezca el mensaje de confirmación y que la promoción quede registrada y visible en el sistema. |  |  | COMENTARIOS | 0