## Backlog
SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador o Vendedor | Ingresar a la pagina web con roles | Gestionar inventarios y ventas |  | Alta | En proceso
REQ002 | Gestionar Clientes | Administrador | Accede al módulo de gestión de clientes | Gestionar clientes |  | Alta | En proceso
REQ006 | Agregar un Producto | Administrador | Permitir a los usuarios iniciar sesión | Completar un formulario con los datos del nuevo producto |  | Alta | En proceso
SPRINT 2
REQ005 | Busqueda de Productos | Administrador o Vendedor | Visualizar productos específicos de interés | Filtrar productos |  | Media | En proceso
REQ007 | Eliminar un Producto | Administrador | Remover un producto de la base de datos | Gestionar datos de los clientes de la ferreteria |  | Alta | En poceso
REQ008 | Modificar datos del Producto | Administrador | Modificar la información del producto | Actualizar los datos de un producto |  | Alta | En proceso
SPRINT 3
REQ009 | Verificar Stock de Producto | Aministrador o Vendedor | Identificar el nivel de stock del producto | Controlar el stock de los productos |  | Alta | En proceso
REQ003 | Venta y Facturacion de productos | Administrador o Vendedor | Manejar la venta de un producto | Vender y facturar un producto |  | Alta | En proceso
REQ004 | Oferta de Productos | Administrador | Aplicar descuentos a productos | Crear promociones especiales |  | Alta | En proceso
REQ006 | Dashboard de Productos | Administrador/Vendedor | Opciones para exportar el dashboard a un archivo PDF | Acceder al módulo de informes |  | Alta | En proceso

## sprints
SPRINT 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador o Vendedor | Ingresar a la pagina web con roles | Gestionar inventarios y ventas |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Formulario para el inicio de sesion | Administrador o Vendedor | Un formulario para ingresar usuario y clave | Acceder al sistema de forma segura | Carlos Jaya | Alta | 2
REQ001-2 | Validacion de campos de ingreso de informacion | Administrador o Vendedor | Validar que los datos ingresados sean correctos | Evitar errores y accesos inválidos | Carlos Jaya | Alta | 1
REQ001-3 | Creacion de roles (Administrador y vendedor) | Administrador o Vendedor | Crear los roles de administrador y vendedor | Asignar permisos diferenciados por rol | Carlos Jaya | Alta | 2
REQ001-4 | Conexion a la base de datos | Administrador o Vendedor | Conectar el login con la base de datos | Verificar credenciales de usuarios reales | Carlos Jaya | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestionar Clientes | Vendedor | Crear, ver, actualizar y eliminar datos de un cliente | Gestionar datos de los clientes de la ferreteria |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Formularios de ingreso de datos de clientes | Vendedor | Un formulario para registrar los datos del cliente | Registrar nuevos clientes en el sistema | Elkin Pabon | Alta | 1
REQ002-2 | Validacion de campos de ingreso de datos | Vendedor | Validar que los campos estén correctamente llenados | Evitar errores de ingreso y duplicados | Elkin Pabon | Alta | 2
REQ002-3 | Crear clientes | Vendedor | Un método para guardar nuevos clientes | Añadir clientes al sistema | Elkin Pabon | Alta | 1
REQ002-4 | Visualizar clientes | Vendedor | Una interfaz para consultar los datos de clientes | Una interfaz para consultar los datos de clientes | Elkin Pabon | Alta | 2
REQ002-5 | Actualizar clientes | Vendedor | Un método para editar datos de clientes | Corregir o actualizar información | Elkin Pabon | Alta | 1
REQ002-6 | Eliminar clientes | Vendedor | Un método para borrar clientes del sistema | Quitar registros que ya no sean necesarios | Elkin Pabon | Alta | 1
REQ002-7 | Conexion a la base de datos | Vendedor | Conectar las operaciones CRUD a la base de datos | Guardar y recuperar datos de clientes | Elkin Pabon | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito |  | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Agregar un producto | Administrador |  | Gestionar inventarios y ventas |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Formulario de ingreso de datos | Administrador | Un formulario para ingresar datos del producto | Registrar nuevos productos fácilmente | Pamela Chipe | Alta | 1
REQ006-2 | Validacion de campos de ingreso | Administrador | Validar que los datos ingresados sean correctos | Evitar errores de inventario | Pamela Chipe | Alta | 1
REQ006-3 | Crear producto | Administrador | Un método para guardar el producto en el sistema | Añadir productos al inventario | Pamela Chipe | Alta | 1
REQ006-4 | Logica de la base de datos | Administrador | Definir las tablas y relaciones necesarias | Almacenar correctamente la información | Pamela Chipe | Alta | 2
SPRINT 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Busqueda de productos | Administrador o Vendedor | Visualizar productos específicos de interés | Filtrar productos |  | Alta | En proceso
| Tareas | Administrador o Vendedor |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Implementación de la función de buscar producto por Nombre | Administrador o Vendedor | Filtrar productos por nombre | Encontrar rápidamente un producto | Pamela Chipe | Alta | 1
REQ005-2 | Implementación de la función de buscar producto por ID | Administrador o Vendedor | Filtrar productos por ID | Identificar un producto de manera única | Pamela Chipe | Alta | 2
REQ005-3 | Implementación de la función de buscar producto por Rango de Precios | Administrador o Vendedor | Filtrar productos por precio | Encontrar productos que se ajusten a un presupuesto | Pamela Chipe | Alta | 1
REQ005-4 | Manejo de excepciones | Administrador o Vendedor | Prevenir y manejar errores | Plantear excepciones y prevenir errores fatales en el sistema | Pamela Chipe | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Eliminar un producto | Vendedor | Remover un producto de la base de datos | Gestionar datos de los clientes de la ferreteria |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Implementación de la función de eliminación | Vendedor | Manejar la eliminación de un producto de la base de datos | Eliminar el producto | Carlos Jaya | Alta | 2
REQ007-2 | Pantalla de confirmación | Vendedor | Elegir el producto a eliminar y confirmar mi acción | Evitar eliminaciones accidentales | Carlos Jaya | Alta | 1
REQ007-3 | Manejo de excepciones | Vendedor | Prevenir y/o manejar errores | Plantear excepciones y prevenir errores fatales en el sistema | Carlos Jaya | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito |  | notas | Prioridad | Status
REQ008 | Modificar datos de productos | Administrador | Modificar la información del producto | Actualizar los datos de un producto |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ008-1 | Implementación de la función de modificación de productos | Administrador | Modificar la información del producto | Actualizar los datos de un producto | Elkin Pabon | Alta | 1
REQ008-2 | Formulario en pantalla con datos del producto | Administrador | Visualizar los datos actuales del producto | Verificar que el producto es el indicado | Elkin Pabon | Alta | 1
REQ008-3 | Pantalla de confirmación | Administrador | Confirmar la actualización de datos | Evitar modificaciones accidentales | Elkin Pabon | Alta | 1
REQ008-4 | Validación de campos | Administrador | Validar que los datos ingresados sean correctos | Evitar errores y accesos inválidos | Elkin Pabon | Alta | 2
SPRINT 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ009 | Verificar Stock de Producto | Administrador o Vendedor | Identificar el nivel de stock del producto | Controlar el stock de los productos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ009-1 | Visualización de stock por producto | Administrador/Vendedor | Mostrar cantidad disponible de cada producto | Verificar niveles actuales de stock | Carlos Jaya | Alta | 2
REQ009-2 | Indicador de stock bajo | Administrador/Vendedor | Mostrar alerta si stock está por debajo del mínimo | Tomar decisiones rápidas de reposición | Carlos Jaya | Alta | 1
REQ009-3 | Búsqueda y filtrado por stock | Administrador/Vendedor | Permitir buscar productos con poco stock | Filtrar productos críticos | Carlos Jaya | Media | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Venta y Facturacion de productos | Vendedor | Manejar la venta de un producto | Vender y facturar un producto |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Selección de productos para la venta | Administrador/Vendedor | Elegir productos y cantidades a vender | Iniciar el proceso de venta | Elkin Pabon | Alta | 2
REQ003-2 | Cálculo automático del total | Administrador/Vendedor | Calcular subtotal, impuestos y total | Facilitar el cobro | Elkin Pabon | Alta | 1
REQ003-3 | Generación de factura | Administrador/Vendedor | Emitir comprobante en PDF | Formalizar la venta | Elkin Pabon | Alta | 2
REQ003-4 | Descuento automático si aplica promoción | Administrador/Vendedor | Aplicar descuento si el producto está en oferta | Aumentar precisión en el precio | Elkin Pabon | Media | 1
REQ003-5 | Actualización de stock tras venta | Administrador/Vendedor | Reducir el stock automáticamente | Mantener inventario actualizado | Elkin Pabon | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito |  | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Oferta de Productos | Administrador | Aplicar descuentos a productos | Crear promociones especiales |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Registro de promociones/descuentos | Administrador | Crear promociones con valor o porcentaje | Configurar productos en oferta | Pamela Chipe | Media | 2
REQ004-2 | Definición de vigencia de oferta | Administrador | Establecer fecha de inicio y fin | Limitar duración de la promoción | Pamela Chipe | Media | 1
REQ004-3 | Indicador visual de producto en oferta | Administrador | Marcar productos con descuentos | Facilitar identificación de ofertas | Pamela Chipe | Baja | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito |  | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Dashboard de Productos | Administrador/Vendedor | Opciones para exportar el dashboard a un archivo PDF | Acceder al módulo de informes |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Visualización de total de ventas | Administrador/Vendedor | Mostrar cantidad total de ventas realizadas | Verificar el volumen de ventas | Carlos Jaya | Alta | 1
REQ006-2 | Visualización de total de ingresos | Administrador/Vendedor | Mostrar monto total generado por ventas | Controlar ingresos generados | Carlos Jaya | Alta | 1
REQ006-3 | Visualización de promedio por venta (USD) | Administrador/Vendedor | Calcular y mostrar el promedio de ingresos por venta | Analizar ticket promedio | Carlos Jaya | Alta | 1
REQ006-4 | Visualización de la venta máxima | Administrador/Vendedor | Mostrar el monto de la venta más alta | Identificar picos de venta | Carlos Jaya | Media | 1
REQ006-5 | Resumen de métodos de pago | Administrador/Vendedor | Mostrar distribución por efectivo, tarjeta y transferencia | Analizar comportamiento de pagos | Carlos Jaya | Alta | 2
REQ006-6 | Tabla de productos más vendidos | Administrador/Vendedor | Listar productos más vendidos con sus cantidades | Identificar productos de mayor rotación | Carlos Jaya | Alta | 2

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ002-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ002-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ006-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ006-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ006-5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ006-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ009-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ009-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ009-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ003-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Horas Estimadas | 39 | -3 | -10 | -11 | -10 | -6
Horas Estimadas Restantes | 39 | 31.2 | -10.8 | -17.8 | -18.8 | -17.8
CONCLUSION: El análisis del chart de horas trabajadas muestra que el equipo logró completar la mayoría de los requerimientos dentro del tiempo estimado, manteniendo una carga de trabajo equilibrada en los días centrales del sprint. Sin embargo, algunas tareas como REQ001-3, REQ002-5 y REQ002-7 superaron levemente sus estimaciones iniciales, lo que sugiere que subestimaron su complejidad. A pesar de ello, el equipo logró compensar el desfase al distribuir mejor las horas en tareas posteriores, manteniendo el avance constante, sin embargo, se demuestra que el tiempo estimado no fue el adecuado, puest que ciertos requerimientos tomaron más o menos tiempo del estimado
RECOMENDACION: Se recomienda revisar los criterios utilizados para estimar tareas que involucran validaciones complejas o múltiples interacciones con la base de datos. Para próximos sprints, será útil aplicar técnicas de estimación colaborativa y asegurar que cada requerimiento esté suficientemente desglosado antes de asignar horas. Además, monitorear diariamente el avance podría ayudar a identificar desviaciones tempranas y hacer ajustes oportunos.