## Hoja1
|  | CRONOGRAMA GRUPO #5 |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Orden | Tema | Asignado a | Fecha de inicio | Fecha fin | time axis 2025-04-29 to 2025-08-15
1 | Especificaciones de requisitos de la matriz | Elkin Pabon | 2025-04-29 | 2025-04-29 | bar: 2025-04-29
2 | Realizar introducción al perfil de proyecto | Pamela Chipe | 2025-04-30 | 2025-04-30
3 | Redaccion del planteamiento del problema en el perfil del proyecto | Carlos Jaya | 2025-05-01 | 2025-05-01
4 | Relizar el FODA | Carlos Jaya | 2025-05-06 | 2025-05-06
5 | Elaboracion del cronograma | Pamela Chipe | 2025-05-08 | 2025-05-08
6 | Realización de las preguntas de la entrevista | Elkin Pabon | 2025-05-10 | 2025-05-10
7 | Realizar el perfil del proyecto | Elkin Pabon | 2025-05-10 | 2025-05-10
8 | Realizar la matriz de historias de usuario | Carlos Jaya | 2025-05-11 | 2025-05-11
9 | Realizar el documento de H.U. | Pamela Chipe | 2025-05-11 | 2025-05-11
7 | 1ra Defensa | Grupo Completo | 2025-05-13 | 2025-05-13
10 | Autenticación y manejo de credenciales | Pamela Chipe | 2025-05-22 | 2025-06-04
11 | Gestión de información de clientes | Carlos Jaya | 2025-06-05 | 2025-06-18
12 | Venta y facturación | Elkin Pabon | 2025-06-19 | 2025-07-02
13 | Aplicar descuentos en productos seleccionados | Pamela Chipe | 2025-07-03 | 2025-07-16
14 | Filtrar productos | Carlos Jaya | 2025-07-17 | 2025-07-30 | bar: 2025-05-12
15 | Autenticación y manejo de credenciales | Elkin Pabon | 2025-07-31 | 2025-08-13 | bar: 2025-05-13
16 | Selección de la arquitectura del sistema | Elkin Pabon | 2025-05-29 | 2025-06-04
17 | Diseño de la base de datos | Pamela Chipe | 2025-06-05 | 2025-06-11
18 | Diseño de la estructura del backend | Carlos Jaya | 2025-06-12 | 2025-06-18
19 | Diseño de la interfaz de usuario (UI) | Elkin Pabon | 2025-06-19 | 2025-06-25 | bar: 2025-06-30
20 | Modelado de casos de uso | Pamela Chipe | 2025-06-26 | 2025-07-02
21 | Modelado de clases | Carlos Jaya | 2025-07-03 | 2025-07-09
22 | Modelado de secuencias | Elkin Pabon | 2025-07-10 | 2025-07-16
23 | Creación de prototipos de interfaz | Pamela Chipe | 2025-07-17 | 2025-07-23
24 | Diseño de la navegación de la aplicación | Carlos Jaya | 2025-07-24 | 2025-07-30
25 | Revisión y ajuste del diseño general | Elkin Pabon | 2025-07-31 | 2025-08-06
26 | Documentación técnica del diseño | Pamela Chipe | 2025-08-07 | 2025-08-13