## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador o Vendedor | Ingresar a la pagina web con roles | Gestionar inventarios y ventas |  | Alta | En proceso
REQ002 | Gestionar Clientes | Administrador | Accede al módulo de gestión de clientes | Gestionar clientes |  | Alta | En proceso
REQ003 | Venta y Facturacion de productos | Administrador o Vendedor | Accede a la base de datos y carga los productos | Facilitar la venta de productos y la generación de facturas |  | Alta | En proceso
REQ004 | Oferta de Productos | Administrador | Inicia sesión y accede al apartado correspondiente | Crear promociones especiales |  | Alta | En proceso
REQ005 | Busqueda de Productos | Administrador o Vendedor | Buscar productos específicos | Cargar y mostrar todos los productosdisponibles |  | Media | En proceso
REQ006 | Agregar un Producto | Administrador | Permitir a los usuarios iniciar sesión | Completar un formulario con los datos del nuevo producto |  | Alta | En proceso
REQ007 | Eliminar un Producto | Administrador | Permitir al propietario eliminar un producto | El sistema muestra la lista de productos actuales en inventario |  | Alta | En poceso
REQ008 | Modificar datos del Producto | Administrador | Modificar la información del producto | Modificación con éxito |  | Alta | En proceso
REQ009 | Verificar Stock de Producto | Aministrador o Vendedor | consultar el nivel actual de stock | Cantidad actual en stock del producto. |  | Alta | En proceso
REQ0010 | Dashboard de Producto | Aministrador o Vendedor | Acceder al módulo de informes. | Opciones para exportar el dashboard a un archivo PDF |  | Media | En proceso
SPRINT 2

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador o Vendedor | Ingresar a la pagina web con roles | Gestionar inventarios y ventas |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Formulario para el inicio de sesion |  |  |  | Carlos Jaya | Alta | 2
REQ001-2 | Validacion de campos de ingreso de informacion |  |  |  | Carlos Jaya | Alta | 1
REQ001-3 | Creacion de roles (Administrador y vendedor) |  |  |  | Carlos Jaya | Alta | 2
REQ001-4 | Conexion a la base de datos |  |  |  | Carlos Jaya | Alta | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Gestionar Clientes | Vendedor | Crear, ver, actualizar y eliminar datos de un cliente | Gestionar datos de los clientes de la ferreteria |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Formularios de ingreso de datos de clientes |  |  |  | Elkin Pabon |  | 1
REQ002-2 | Validacion de campos de ingreso de datos |  |  |  | Elkin Pabon |  | 2
REQ002-3 | Crear clientes |  |  |  | Elkin Pabon |  | 1
REQ002-4 | Visualizar clientes |  |  |  | Elkin Pabon |  | 2
REQ002-5 | Actualizar clientes |  |  |  | Elkin Pabon |  | 1
REQ002-6 | Eliminar clientes |  |  |  | Elkin Pabon |  | 1
REQ002-7 | Conexion a la base de datos |  |  |  | Elkin Pabon |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito |  | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Agregar un producto | Administrador |  | Gestionar inventarios y ventas |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Formulario de ingreso de datos |  |  |  | Pamela Chipe |  | 1
REQ006-2 | Validacion de campos de ingreso |  |  |  | Pamela Chipe |  | 1
REQ006-3 | Crear producto |  |  |  | Pamela Chipe |  | 1
REQ006-4 | Logica de la base de datos |  |  |  | Pamela Chipe |  | 2

## burdonchart
REQUERIMIENTO | Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ002-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ002-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ002-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ006-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ006-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ006-3 | [6 empty] | 0
REQ006-4 | [6 empty] | 0
REQ007-1 | [6 empty] | 0
REQ007-2 | [6 empty] | 0
REQ008-1 | [6 empty] | 0
REQ008-2 | [6 empty] | 0
REQ009-1 | [6 empty] | 0
REQ009-2 | [6 empty] | 0
REQ010-1 | [6 empty] | 0
REQ010-2 | [6 empty] | 0
REQ011-1 | [6 empty] | 0
REQ011-2 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 17 | 15 | 10 | 5 | 1 | -4
Horas Estimadas Restantes | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0
CONCLUSION: El burndown chart evidencia que, aunque el equipo inició el sprint siguiendo el tiempo estimado, los primeros dos requerimientos (REQ001-1 y REQ001-2) demandaron más tiempo del previsto. Esto afectó ligeramente el ritmo de trabajo inicial, aunque posteriormente se logró un mejor ajuste al cronograma.
RECOMENDACION: Es necesario mejorar la estimación de tiempo en etapas tempranas del sprint, especialmente para los requerimientos iniciales. Se recomienda descomponer las tareas con mayor detalle y realizar una evaluación más precisa de su complejidad antes de asignar tiempos. Esto permitirá una planificación más realista y una ejecución más fluida durante el desarrollo.