## Hoja1
|  | CRONOGRAMA GRUPO #5 |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Orden | Tema | Asignado a | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2025-04-29 to 2025-08-15
1 | Especificaciones de requisitos de la matriz | Elkin Pabon | 2025-04-29 |  | 2025-04-29 | bar: 2025-04-29
2 | Realizar introducción al perfil de proyecto | Pamela Chipe | 2025-04-30 | 1 | 2025-04-30
3 | Redaccion del planteamiento del problema en el perfil del proyecto | Carlos Jaya | 2025-05-01 | 2 | 2025-05-01
4 | Relizar el FODA | Carlos Jaya | 2025-05-06 | 3 | 2025-05-06
5 | Elaboracion del cronograma | Pamela Chipe | 2025-05-08 | 4 | 2025-05-08
6 | Realización de las preguntas de la entrevista | Elkin Pabon | 2025-05-10 | 3 | 2025-05-10
7 | Realizar el perfil del proyecto | Elkin Pabon | 2025-05-10 | 3 | 2025-05-10
8 | Realizar la matriz de historias de usuario | Carlos Jaya | 2025-05-11 | 3 | 2025-05-11
9 | Realizar el documento de H.U. | Pamela Chipe | 2025-05-11 | 2 | 2025-05-11
7 | 1ra Defensa | Grupo Completo | 2023-11-28 | 0.1 | 2023-11-28